## Cronograma Rendición de Cuentas
CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARCE DE LA RENDICION DE CUENTAS PERIODO ENERO A DICEMBRE 2025
Fase | Actividad | Literal | Responsable | Mes
Fase 1 | Identificación o conformación de la Asamblea Local Ciudadana | F1.a | Asamblea Local / GAD | semana del 02-06 de Febrero | realiza un oficio notificandoles con fecha 07 de julio de 2023 fueron elegidos miembros de la asamblea ciudadana: Elci Piedad Salinas, Klever Juan Marin, Viviana Franco Maldonado, Paul Tinoco Matamoros, Rector del Colegio UATR, Maria Macas Vasquez, Nataly Cuenca Perez, Comisaria Nacional Lic Stefania Tituana Buele, Maria Tituana Macas, Geanela Guzman, Representante del Consejo Consultivo Natalia Cristina Olmedo, Jessica Cuenca Tinoco, Elsa Jeaneth Solano, Eliana Ajila, Carlos Jaya, Jaime Unuzungo, Rommel Estrada, Angie Chica Franco, Angel Buele, Jose Buele, Josselyn Romero Gomnez.
Fase 1 | Consulta ciudadana de acordar un listado de temas o requerimientos ciudadanos sobre los cuales el sujeto obligado debe rendir cuentas. | F1.b | Asamblea Local Ciudadana | semana del 09-20 de Febrero | la representante de la ciudadania convoca a reunion se elabora el acta 2 y se envia al gad municipal para la elaboracion del informe de rendicion de cuentas convocatoria 16 de febrero
Fase 1 | Entrega a la Asamblea o aquienes hagan sus veces la publicación de PDOT, POA, Presupuesto y Plan de Trabajo | F1.c | GAD Municipal | semana del 02-27 de Febrero | el gad municipal entrega de forma digital los documentos
Fase 1 | Apoyo logístico al proceso | F1.d | GAD Municipal | semana 02-20- de marzo | mediante oficio el representante de la Asamblea local solicitara el apoyo logistico al representate del Gad municipal para la entrega de la matriz a la consulta ciudadana
Fase 1 | Conformación del Equipo Técnico Mixto y Comisiones y elaborar el informe de rendicion de cuentas | F1.e | GAD / Asamblea Ciudadana | semana 16-31- de marzo | el dia 16 de febrero convoca a reunion se conforma con el mismo numero de participantes los miembros de la asamblea y gad municipal Acta 3 conformacion del equipo mixto elaborar el informe narrativo
Fase 2 | Recolección y consolidación de información de la gestión Evaluación de resultados y enfoques de igualdad | F2.a | Comisión Mixta 1 | semana 01-17 deAbril | elaborar el informe narrativo
Fase 2 | los sujetos obligados llenarán el formulario preliminar de rendición de cuentas con sus respectivos medios de verificación | F2.b | GAD / Comisión Mixta 1 | semana 20-24 de Abril | llenar el formulario del informe exel
Fase 2 | Aprobación del informe por la máxima autoridad Entrega del informe a la Asamblea Local con al menos 10 días término antes de la deliberación. | F2.c | Alcalde | semana 27 - 30 de abril | oficio al alcalde para que apruebe y luego entregar a la asamblea
Fase 2 | Esta fase deberá ser implementada por el GAD y por cada una de las instituciones vinculadas | F2.d | comision mixta | 27 de abril
Fase 2 | Organización de la deliberación pública (10) días términos de anticipación, la construcción de la metodología para la deliberación que integre mesas de trabajo y la sistematización de los aportes ciudadanos, de forma que se garantice que la población de su territorio conozca fechas, horarios y cómo participar en la deliberación pública con anticipación | F2.e | Comisión Mixta 2 | semana 27 - 30 de abril | entregar con oficio a quien coresponda subir la informacion a las paginas web
Fase 3 | Revisión del formulario preliminar y del informe por la Asamblea Local verificará si responde a los temas sobre los cuales la ciudadanía solicitó que se rinda cuentas. | F3.a | Asamblea Local Ciudadana | semana del 4 -8 de mayo | oficio de la asamblea aprobando el formulario de rendicion de cuentas
Fase 3 | Difusión del informe | F3.b | GAD Municipal | 11 de mayo | confirmacion de que todos los documentos esten subidos y difundir por medios
Fase 3 | y convocatoria pública | F3.c | GAD Municipal | 12 de Mayo | enviar con oficio para que se difunda la convocatoria a la ciudadania
Fase 3 | Realización de la deliberación pública | F3.d | GAD Municipal | 18 de mayo
Fase 3 | la Asamblea Local Ciudadana presentarán una síntesis de sus observaciones y valoraciones respecto del informe entregado previamente; y, posteriormente, la máxima autoridad absolverá dichas inquietudes de manera motivada. se presentarán en Plenaria previo al cierre del espacio deliberativo. | F3.e | GAD Municipal | semana de 12-16 de mayo | la asamblea ciudadana debera presentar las observaciones que crea convenientes sobre el formulario presentado
Fase 3 | Mesas de trabajo y levantamiento de acta y se recogerán recomendaciones | F3.f | Comisión Mixta / GAD | 18 de mayo | acta firmada por la maxima autoridad y esta deliberacion debera ser grabada
Fase 3 | difundir ampliamente el video de la transmisión en vivo junto al informe narrativo y al formulario preliminar de rendición de cuentas en la página web institucional y en todos los medios virtuales (redes sociales, plataformas streaming, etc.) y presenciales que disponga la entidad durante el término de diez (10) días. | F3.g | GAD Municipal | del 19 al 28 de mayo | difundir el video
Fase 3 | Sistematización de aportes ciudadanos | F3.h | Equipo Técnico | semana de 19-23 de mayo | anotar todos las observaciones reclamos preguntas sugerencias que se den en el espacio virtual
Fase 3 | El procedimiento indicado deberá ser implementado por el GAD y por cada una de las entidades vinculadas que administren fondos públicos. | F3.i | GAD Municipal |  | unidad de transito
Fase 4 | Elaboración del Plan de Trabajo con aportes ciudadanos | F4.a | GAD / Entidades Vinculadas | seman de 1 - 5 de junio | en base al acta se recoge las recomendaciones y sugerencias seran enviadas al gad
Fase 4 | Entrega y publicación del Plan de Trabajo | F4.b | GAD Municipal | 05 de junio | sera enviado a la asmblea y publicado en la pagina web
Fase 4 | Presentación del informe final en el sistema CPCCS | F4.c | GAD Municipal | 19 de mayo -30 de junio | llenado del informe en el sistema del consejo de participacion ciudadana